## list
序号 | 工作项 | 说明 | 工作量评估 | 日期 | 责任人
1 | 开发环境搭建 | 包括kafkalogstash sqoop等等 | 2 | 2018-06-20 | 刘协雍
2 | 需求整理 | 包括日志处理逻辑和数据样例和结果定义 | 2 | 2018-06-20 | 李晓越
3 | 实际数据预处理 | 日志落到hdfs、业务数据落到hive | 3 | 2018-06-22 | 刘协雍
4 | spark处理 | 包括数据预处理、数据提取、数据关联、数据转换、保存 | ？ | 等需求整理出来之后再具体评估 | 具体项再分配
5 | 页面开发 | 页面查询功能及导出功能 | 2 | 具体顺延 | 李晓越
6 | 总体流程部署 | oozie任务搭建，数据归档等善后工作 | 2 | 具体顺延 | 刘协雍